## akce 2014 - 2016
Správa železniční dopravní cesty, s.o. - přehled staveb s předpokládaným zahájením realizace v letech 2014-2016 - aktualizace 03/2015
Ev. číslo | Předp. rok zahájení stavby | Název | Celkové náklady akce v [tis. Kč] dle rozpočtu SFDI (u vysoutěžených akcí upraveny dle výsledků VŘ) | kraj | územní rozhodnutí | stavební povolení | zahájení výběrového řízení | zahájení realizace stavby | poznámka
5423520009 | R14 | Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část | 28989 | UST | ANO - rozhodnutí o využití území | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5213720001 | R14 | Sanace skal a svahů Zbečno - Roztoky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680 | 19726 | STC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 06/14
5723520020 | R14 | Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC | 37172 | ZLN | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 05/14
5313710003 | R14 | Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav | 1026350 | JHC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5003270007 | R14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem | 995308 | PBC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 05/14
5313730001 | R14 | Revitalizace trati České Budějovice - Volary | 1423968 | JHC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5513530003 | R14 | Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald | 749227 | LBR | nebylo požadováno | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5313520008 | R14 | Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice | 524096 | JHC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5003520002 | R14 | EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín | 233431 | BAL | nebylo požadováno | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 01/14
5113520006 | R14 | CDP Praha | 320926 | PRH | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5113520011 | R14 | Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov | 21425 | PRH | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5213520017 | R14 | Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště ŽST Český Brod | 66937 | STC | nebylo požadováno | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5313710004 | R14 | Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín-Horusice | 781536 | JHC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5323520010 | R14 | Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví | 1961371 | PLZ | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5413520011 | R14 | Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb | 52003 | KVA | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5523720001 | R14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť ŽST Týniště n.O. | 210290 | KHR | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 05/14
5813520010 | R14 | Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice | 141316 | MRS | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5723520021 | R14 | DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průsmyk | 246384 | ZLN | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 06/14
5003720003 | R14 | GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno | 671798 | BAL | ANO - pravomocné | není vyžadováno | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5003520012 | R14 | GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov) | 369197 | BAL | ANO - pravomocné | není vyžadováno | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5623510004 | R14 | DOZ Břeclav - Brno | 279477 | JHM | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5323520018 | R14 | Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná) | 107410 | PLZ | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 04/14
5003520008 | R14 | Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín | 128019 | BAL | není vyžadováno | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 02/14
5003520016 | R14 | DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo) | 81760 | BAL | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 05/14 | Formou P+R
5003720037 | R14 | Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T | 172443 | BAL | není vyžadováno | není vyžadováno | vysoutěženo | stavba zahájena 03/14
5513520008 | R14 | DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo) | 461358 | KHR | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 05/14 | Formou P+R
5003740003 | R14 | Instalace traťové části AVV - mimo železniční síť TEN-T | 27997 | BAL | není vyžadováno | není vyžadováno | vysoutěženo | stavba zahájena 02/14
5113520010 | R14 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - ŽST Praha Hostivař | 1214320 | PRH | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 07/14
5413710002 | R14 | Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa | 418678 | KVA | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 07/14
5213740001 | R14 | Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690 | 34309 | STC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5213740002 | R14 | Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380 | 29312 | STC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5523720003 | R14 | Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi ŽST Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo) | 40788 | KHR | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 12/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5003530003 | R14 | Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun | 764590 | BAL | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5523720002 | R14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce ŽST Častolovice | 467065 | KHR | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5003520021 | R14 | Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou | 800233 | VYS | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 09/14
5323520009 | R14 | Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda | 929607 | PLZ | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 05/2015 (zajišťuje zhotovitel v rámci P+R) | vysoutěženo | stavba zahájena 07/14 | Formou P+R
5323520006 | R14 | Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec | 115329 | PLZ | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 09/14
5413520013 | R14 | Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN | 76255 | KVA | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Předpokládaný termín byl splněn.
5003720006 | R14 | GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb | 452444 | BAL | ANO - pravomocné | není vyžadováno | vysoutěženo | stavba zahájena 11/14 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 10/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5113720010 | R14 | Rekonstrukce zastřešení haly ŽST Praha hl.n. | 573158 | PRH | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Dřívější zahájení realizace (původní termín 11/2014)
5323720005 | R14 | Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - výstavba trakční transformovny Doudlevce | 137200 | PLZ | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 10/14 | Dřívější zahájení realizace (původní termín 11/2014)
5513720002 | R14 | Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov | 108250 | LBR | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 11/14 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 10/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5323520017 | R14 | Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí | 642345 | PLZ | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 12/14 | Realizace zahájena v dřívějším termínu (původně 03/2015)
5003720048 | R14 | Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov | 455625 | BAL | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 11/14 | Realizace zahájena v dřívějším termínu (původně 02/2015)
5003720014 | R14 | DOZ Beroun (mimo) - Rokycany (včetně) | 100177 | BAL | v jednání §15 (zajišťuje zhotovitel v rámci P+R) | předpoklad 05/2015 (zajišťuje zhotovitel v rámci P+R) | vysoutěženo | stavba zahájena 11/14 | Realizace zakázky zahájena v dřívějším termínu formou P+R (původně 02/2015)
5003720044 / 5003740005 | R14 | Malé projekty OPD | 3883393 | BAL
5003120006 / 5003140002 | R14 | Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD | 1384971 | BAL
CELKEM 2014 |  |  | 23767963
5423520011 | R15 | Rekonstrukce zab. zař. Lovosice | 690026 | UST | vydán souhlas dle §15 | ANO - zatím nepravomocné | zahájeno 22.9.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 12/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke změně kapacitních údajů a nákladů stavby.
5003720038 | R15 | Řídící systém diagnostiky vozidel | 21732 | BAL | vydán souhlas dle §15 | není vyžadováno | zahájeno 27.1.2015 | předpoklad 04/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 12/14 nebyl dodržen z důvodu dodatečných dotazů uchazečů
5003720040 | R15 | Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb | 34141 | KVA | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 01/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 12/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5003730001 | R15 | Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa | 279820 | BAL | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 02/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 12/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5413520012 | R15 | Modernizace ŽST Karlovy Vary - výpravní budova | 84381 | KVA | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | zahájeno 29.10.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/14 nebyl dodržen z důvodu dodatečných dotazů uchazečů
5513520010 | R15 | Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J. | 110070 | LBR | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 01/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5613520004 | R15 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Havlíčkův Brod | 160928 | VYS | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | zahájeno 21.11.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 12/14 nebyl dodržen z důvodu dodatečných dotazů uchazečů
5623720006 | R15 | Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo) | 240076 | JHM | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 02/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/14 nebyl dodržen z důvodu zdlouhavého procesu zajišťování pozemků potřebných pro stavbu.
5313720004 | R15 | GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 246890 | JHC | všechna ÚR vydána, většina z nich je pravomocných | nepředpokládá se | zahájeno 4.9.2014 |  | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/14 nebude dodržen, zadávací řízení bylo přerušeno, případ řeší ÚOHS
5003720005 | R15 | GSM-R Benešov - Votice | 72728 | STC | ANO - pravomocné | nepředpokládá se | vysoutěženo | stavba zahájena 01/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/14 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5003720036 | R15 | Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové | 84374 | BAL | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 04/2015 | předpoklad 03/15 | předpoklad 07/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 01/2015 nebyl dodržen z důvodu nutnosti koordinace s jinými stavbami
5313720005 | R15 | Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo) | 472013 | JHC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | zahájeno 11.11.2014 | předpoklad 03/15 | Riziko - proces výběrového řízení
5513520011 | R15 | Rekonstrukce SZZ ŽST Raspenava | 401788 | LBR | ANO - pravomocné | předpoklad 03/2015 | předpoklad 03/15 | předpoklad 08/15
5623520015 | R15 | Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole | 680769 | JHM | ANO - pravomocné | předpoklad 03/2015 | zahájeno 9.12.2014 | předpoklad 05/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 10/2014 nebyl dodržen z důvodu změny územního rozhodnutí
5623520016 | R15 | Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim | 620039 | JHM | ANO - pravomocné | předpoklad 03/2015 | zahájeno 12.11.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 10/2014 nebyl dodržen z důvodu změny územního rozhodnutí
5623720005 | R15 | Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo) | 746206 | JHM | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | vysoutěženo | stavba zahájena 02/15 | Realizace zahájena v předpokládaném termínu
5813720002 | R15 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076 | 307070 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 04/2015 | zahájeno 18.11.2014 | předpoklad 06/15 | Riziko - proces stavebního řízení
5813720001 | R15 | Rekonstrukce kunčického zhlaví v ŽST Ostrava - Vítkovice | 412506 | MRS | vydán souhlas dle §15 | ANO - pravomocné | zahájeno 18.11.2014 | předpoklad 03/15 | Riziko - proces výběrového řízení
5533720003 | R15 | DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) | 265714 | BAL | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 03/2015 | zahájeno 29.8.2014 | stavba zahájena 02/15 | Realizace zahájena v dřívějším termínu formou P+R (původně 03/2015)
5213720002 | R15 | DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo) | 356577 | BAL | nepředpokládá se | předpoklad 03/2015 | zahájeno 29.8.2014 | stavba zahájena 02/15 | Realizace zahájena v dřívějším termínu formou P+R (původně 05/2015)
5313720002 | R15 | DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhříněves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhříněves (mimo) | 145535 | BAL | nepředpokládá se | předpoklad 03/2015 | zahájeno 29.8.2014 | stavba zahájena 02/15 | Realizace zahájena v dřívějším termínu formou P+R (původně 03/2015)
5113720009 | R15 | Modernizace spádoviště v ŽST Praha Libeň včetně protihlukových opatření | 236521 | PRH | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 06/2015 | předpoklad 03/15 | předpoklad 07/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 12/2014 nebyl dodržen z důvodu dodatečného požadavku na prokázání potřebnosti spádoviště
5533720004 | R15 | Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v ŽST Česká Třebová | 316952 | PBC | ANO - pravomocné | ANO - pravomocné | zahájeno 19.11.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 02/15 nebyl dodržen z důvodu dodatečných dotazů uchazečů
5813720003 | R15 | Výstavba zastávky Havířov nemocnice | 30000 | MRS | předpoklad 06/15 | předpoklad 10/2015 | předpoklad 10/15 | předpoklad 12/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 02/2015 nebyl dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou.
5003720041 | R15 | Kontrolně analytické centrum řízení dopravy | 350000 | BAL | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 05/15 | předpoklad 02/15 | předpoklad 06/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 11/2014 nebyl dodržen z důvodu požadavku na doplnění ekonomického hodnocení o socioekonomické přínosy projektu
5513720001 | R15 | Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy | 40010 | LBR | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 03/15 | zahájeno 5.1.2015 | předpoklad 05/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 11/2014 nebyl dodržen z důvodu pozdního uzavření smlouvy oprovedení stavby s ČD
5713720003 | R15 | Rekonstrukce prostějovského zhlaví ŽST Olomouc hl. n. | 87009 | OLM | není vyžadováno | ANO - pravomocné | zahájeno 15.10.2014 | předpoklad 03/15 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 01/15 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek.
5213720005 | R15 | Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba | 978763 | STC | ANO - pravomocné | předpoklad 04/2015 | zahájeno 5.1.2015 | předpoklad 08/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 11/2014 nebyl dodržen z důvodu zdlouhavého zajišťování potřebných pozemků
5423720005 | R15 | Výstavba ŽST Markvartice | 217960 | UST | nepředpokládá se | předpoklad 05/2015 | předpoklad 05/15 | předpoklad 09/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 01/2015 nebyl dodržen z důvodu nutnosti koordinace s ostatními stavbami
5213720014 | R15 | Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník | 123894 | STC | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 02/15 | předpoklad 06/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 01/2015 nebyl dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou.
5003720025 | R15 | GSM-R Plzeň - České Budějovice | 337938 | BAL | všechna ÚR vydána, většina z nich je pravomocných | předpoklad 03/2015 | zahájeno 5.12.2014 |  | Zadávací řízení bylo zrušeno
5713720007 | R15 | DOZ Mikulovice - Jeseník | 182540 | OLM | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 04/2015 | zahájeno 18.11.2014 | předpoklad 04/15 | Riziko - proces výběrového řízení
5003720044/ 5003740005 | R15 | Malé projekty OPD | 3500000 | BAL
5003120006/ 5003140002 | R15 | Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z OPD | 4000000 | BAL
Akce OPD II + CEF:
5533720005 | R15 | GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov | 120000 | PBC | předpoklad 09/15 | předpoklad 03/2016 | předpoklad 09/15 | předpoklad 12/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 05/2015 nebude dodržen kvůli problémům se získáváním územních rozhodnutí
5003720027 | R15 | ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav | 600000 | BAL | nepředpokládá se | nepředpokládá se | předpoklad 03/15 | předpoklad 06/15 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 02/2015 nebude dodržen kvůli problémům se získáváním územních rozhodnutí
CELKEM 2015 |  |  | 17554970
5113520008 | R16 | Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 998637 | PRH | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 03/2015 | předpoklad 10/15 | předpoklad 04/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 01/2015 nebude dodržen, protože není dokončena majetkoprávní příprava a probíhají složitá jednání s ČSAD
5413720001 | R16 | Peronizace ŽST Chodov | 505839 | KVA | vydán souhlas dle §15 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 02/16 | předpoklad 07/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 01/2015 nebyl dodržen z důvodu odstoupení od smlouvy na projekt stavby s firmou IKP
5813710006 | R16 | Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798478 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 11/2015 | předpoklad 09/15 | předpoklad 01/16 | Riziko - obstrukce hnutí Střítež
5003710002 | R16 | Modernizace trati Nemanice I - Ševětín | dle zvolené varianty | JHC | dle zvolené varianty | dle zvolené varianty | dle zvolené varianty | dle zvolené varianty | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 10/2015 nebude dodržen, neboť není rozhodnuto o realizované variantě. Původní celkové náklady 12 800 000 tis. Kč.
5813710002 | R16 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace ŽSTČ.Těšín, 2.část |  | MRS |  |  |  |  | Očekává se přehodnocení rozsahu stavby. Původní celkové náklady 4 596 000 tis. Kč.
5813520001 | R16 | Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace ŽSTČ.Těšín, 1.část |  | MRS |  |  |  |  | Očekává se přehodnocení rozsahu stavby. Původní celkové náklady 2 971 135 tis. Kč.
5713720006 | R16 | Rekonstrukce ŽST Hanušovice | 200000 | OLM | vydáno (zatím bez PM) | předpoklad 01/2016 | předpoklad 11/15 | předpoklad 03/16
5533730001 | R16 | Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto | 105000 | PBC | předpoklad 02/15 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 11/15 | předpoklad 03/16
5213720015 | R16 | Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v ŽST Beroun seř. n. | 43330 | STC | v jednání §15 | předpoklad 11/2015 | předpoklad 09/15 | předpoklad 01/16
5213720019 | R16 | Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, 2. stavba - I. část ŽST Čelákovice | 930000 | STC | vydáno 10/12 | předpoklad 04/2016 | předpoklad 11/15 | předpoklad 03/16 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
5323520013 | R16 | Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1351995 | PLZ | Vydáno 05/09 - běží doplnění ÚR o lokalitu Mikulášská a Domažlická | předpoklad 01/2016 | předpoklad 11/15 | předpoklad 03/16 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
5003720031 | R16 | GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 180000 | BAL | předpoklad 10/15 | předpoklad 09/16 | předpoklad 02/16 | předpoklad 06/16 | Formou P+R
Akce OPD II + CEF:
5003720004 | R16 | Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 3706827 | JHM | ÚR přerušeno, předpoklad pokračování po doplnění podkladů (výjimka na zvláště chráněné živočichy) v 04/15 | předpoklad 02/16 | předpoklad 12/15 | předpoklad 04/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 07/2015 nebude dodržen z důvodu přetrvávajících obstrukcí obce Tetčic
5213710002 | R16 | Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 5999481 | JHC | ANO - pravomocné | vydáno dílčí | předpoklad 09/15 | předpoklad 02/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 05/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou
5413720002 | R16 | Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část | 529444 | KVA | ANO - pravomocné | předpoklad 07/2015 | předpoklad 11/15 | předpoklad 04/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 05/2015 nebude dodržen z důvodu nutnosti koordinace s realizací výpravní budovy
5423720004 | R16 | Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec | 70000 | UST | předpoklad 01/16 | předpoklad 09/2016 | předpoklad 07/16 | předpoklad 11/16 | Příprava akce je pozastavena z důvodu dořešení umístění zastávky (původně zahájení realizace 11/2015)
5213710004 | R16 | Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr | 1636213 | STC | ANO - pravomocné | předpoklad 08/2015 | předpoklad 08/15 | předpoklad 01/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 06/2015 nebude dodržen kvůli požadavku firmy KD Trans na prodej kolejí
5113720004 | R16 | Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část | 4419960 | PRH | ANO - pravomocné | předpoklad 05/2016 | předpoklad 12/15 | předpoklad 06/16 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 01/2015 nebude dodržen kvůli problémům při majetkoprávním projednání, především demolic nedrážních objektů
5003520004 | R16 | ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha - Kolín | 350000 | BAL | nepředpokládá se | nepředpokládá se | předpoklad 10/15 | předpoklad 02/16 | Změna názvu/rozsahu akce (rozdělení na dvě části). Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 06/2015 nebude dodržen kvůli problémům se získáváním územních rozhodnutí a nutnosti v předstihu dokončit související stavby
CELKEM 2016 |  |  | 23825204
CELKEM 2014 + 2015 + 2016 |  |  | 65148137
Akce, u kterých se zahájení realizace posunulo mimo sledované období 2014 - 2016
5313710005 | R15 | Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n.L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí | 3510000 | JHC | vydána změna ÚR | předpoklad 01/2017 | předpoklad 10/16 | předpoklad 02/17 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 05/2015 nebude dodržen z důvodu změny územního rozhodnutí. Zahájení realizace se posune z roku 2015 do roku 2017.
5723720001 | R16 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3415823 | ZLN | ANO - pravomocné | předpoklad 2018 | předpoklad 2018 | předpoklad 2019 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 10/2015 nebude dodržen neboť není schválena SP a není rozhodnuto o realizované variantě. Předpokládá se posun zahájení realizace z roku 2016 na rok 2019.
5323720004 | R16 | Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009 | 799810 | PLZ | zatím nepožádáno | zatím nepožádáno | předpoklad 11/16 | předpoklad 05/17 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 01/2016 nebude dodržen z důvodu nutnosti zajistit soulad se SP Modernizace tratě České Budějovice - Plzeň. Zahájení realizace se posune z roku 2016 do roku 2017.
5213510006 | R16 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 2257785 | STC | ANO - pravomocné | předpoklad 01/2017 | předpoklad 09/16 | předpoklad 01/17 | Původní předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení 07/2016 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou. Rizika - další požadavky státní správy a třetích osob. Zahájení realizace se posune z roku 2016 do roku 2017.
5323520014 | R16 | Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati | 1626975 | PLZ | Vydáno 05/09 - běží doplnění ÚR o lokalitu Mikulášská a Domažlická | předpoklad 01/2016 | předpoklad 09/16 | předpoklad 01/17 | Původní termín zahájení realizace byl 06/2016. Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení. Zahájení realizace se posune z roku 2016 do roku 2017.
CELKEM akce se zahájením mimo sledované období |  |  | 11610393
Vysvětlivky:
§ 15 stavebního zákona |  | Podle § 15 stavebního zákona může speciální stavební úřad (drážní úřad) vydat povolení pro stavby jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.
AVV |  | Automatické vedení vlaku
BAL |  | Bez alokace
CDP |  | Centrální dispečerské pracoviště
CEF |  | Connecting Europe Facility - Nástroje pro propojení Evropy - součást finančního rámce EU 2014 - 2020 pro strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury
ČD |  | České dráhy, a.s.
ČSAD |  | ČSAD Praha holding a.s. - provozovatel autobusového nádraží Florenc
DOZ |  | Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
EMC |  | Elektromagnetická kompatibilita
ETCS |  | Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System)
GSM-R |  | Globální systém mobilní komunikace pro železnici - Mezinárodní standard bezdrátové komunikace, určený pro železniční aplikace (Global System for Mobile Communications - Railway)
JHC |  | Jihočeský kraj
JHM |  | Jihomoravský kraj
KHR |  | Královéhradecký kraj
KVA |  | Karlovarský kraj
LBR |  | Liberecký kraj
MRS |  | Moravskoslezský kraj
ÖBB |  | Rakouské spolkové dráhy (Österreichische Bundesbahnen)
OLM |  | Olomoucký kraj
OPD |  | Operační program Doprava
OPD II |  | Operační program Doprava 2014 - 2020
P+R |  | Projekt + Realizace
PBC |  | Pardubický kraj
PEÚ |  | Předelektrizační úpravy
PLZ |  | Plzeňský kraj
PRH |  | Hlavní město Praha
SP |  | Stavební povolení
SRN |  | Spolková republika Německo
STC |  | Středočeský kraj
SZZ |  | Staniční zabezpečovací zařízení
SŽDC |  | Správa železniční dopravní cesty, s.o.
TEN-T |  | Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Network)
TŽK |  | Tranzitní železniční koridor
ÚOHS |  | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
UST |  | Ústecký kraj
VYS |  | Kraj Vysočina
zab.zař. |  | Zabezpečovací zařízení
ZLN |  | Zlínský kraj
ŽST |  | Železniční stanice