## akce 2014 - 2016
Ředitelství silnic a dálnic ČR - přehled staveb s předpokládaným zahájením realizace v letech 2014-2016 - aktualizace 03/2015
Ev. číslo | Předp. rok zahájení stavby | Název | Celkové náklady akce v [tis. Kč] dle rozpočtu SFDI (u vysoutěžených akcí upraveny dle výsledků VŘ) | Délka v km | kraj | stavební povolení, (územní rozhodnutí v právní moci na všech stavbách) | zahájení výběrového řízení | zahájení realizace stavby | Poznámka + rizika
3272521010 | R14 | D11 1105.2 Osičky - Hradec Králové | 1101910 | 4.2 | KHK | ANO - pravomocné | rok 2002 | stavba zahájena 08/2014 | podepsán dodatek ke smlouvě
5421650001 | R14 | D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 | 1185900 | 0 | UST | není, řešeno zvláštním režimem | 10/2014 | stavba zahájena 11/2014 | I. etapa byla zahájena s měsíčním zpožděním, II. etapa se připravuje - probíhá zpracování PD.
5211550010 | R14 | D5 SSÚD Rudná, modernizace | 79858.79 | 0 | STC | ANO - pravomocné | 04/2014 | stavba zahájena 08/2014
5111540056 | R14 | SOKP, stavba 513 - Retenční nádrž Cholupice | 61349 | 0 | STC | ANO - pravomocné | 08/2013 | stavba zahájena 08/2014
3271114001 | R14 | I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky | 779765 | 2.62 | UST | ANO - pravomocné | rok 2009 | stavba zahájena 07/2014 | podepsán dodatek ke smlouvě
3271114015 | R14 | I/9 obchvat Dubá | 682278 | 2.92 | LBR | ANO - pravomocné | rok 2009 | stavba zahájena 08/2014 | podepsán dodatek ke smlouvě
3271117013 | R14 | I/11 Nebory - Oldřichovice | 1390779 | 4.86 | MRS | ANO - pravomocné | 2013-11-01 | stavba zahájena 07/2014
3271117014 | R14 | I/11 Oldřichovice - Bystřice | 2136764 | 6.24 | MRS | ANO - pravomocné | 2013-11-01 | stavba zahájena 07/2014
3271111120 | R14 | I/9, I/16 Mělník obchvat 1. stavba | 164114 | 0.79 | STC | ANO - pravomocné | zahájeno 4.6.2014 | stavba zahájena 12/2014 | Stavba byla zahájena s měsíčním zpožděním
3271127003 | R14 | I/44 Červenohorské sedlo - jih | 348651 | 7.91 | OLM | ANO - pravomocné | zahájeno 2.4.2014 | stavba zahájena 10/2014 | Předpokládaný termín byl splněn.
CELKEM 2014 |  |  | 7931368.79 | 29.54
3272621003 | R15 | D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec | 967340 | 5.13 | JHC | ANO - pravomocné | 03/2012 | předpoklad 03/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/2014 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek. Nyní probíhá proces podpisu SOD.
3272621011 | R15 | D3 0309/III Borek - Úsilné | 1103035 | 3.16 | JHC | ANO - pravomocné | 03/2012 | předpoklad 03/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/2014 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek. Nyní probíhá proces podpisu SOD.
3271211006 | R15 | R4 Skalka - křiž. II/118 | 832923 | 4.79 | JHC | ANO - pravomocné | zahájeno 15.5.2014 | předpoklad 03/2015 | Původní předpokládaný termín podepsání SOD 12/2014 nebyl dodržen, protože došlo k prodloužení hodnocení nabídek. V současnosti bylo odesláno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky, předpokládaný termín zahájení stavby 03/2015 by mohl být dodržen.
3271117019 | R15 | I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa | 826524 | 0.7 | ZLN | ANO - pravomocné | rok 2009 | předpoklad 03/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení realizace stavby 11/2014 nebyl dodržen, protože dosud nedošlo k dohodě na znění dodatku se zhotovitlem stavby.
3271113004 | R15 | I/26 Staňkov přeložka | 383462 | 2.97 | PLZ | ANO - pravomocné | zahájeno 27.3.2014 | předpoklad 04/2015 | Původní předpokládaný termín podepsání SOD 11/2014 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení hodnocení nabídek a byly podány námitky od neúspěšných uchazečů na ÚOHS. Předpokládaný termín zahájení stavby 03/2015 by mohl být dodržen.
3271125137 | R15 | I/37 Pardubice - Trojice | 730324 | 0.99 | PBC | ANO - pravomocné | zahájeno 30.5.2014 | zahájení stavby 2.3.2015 | Původní předpokládaný termín podepsání SOD 12/2014 nebyl dodržen, protože se prodloužilo hodnocení nabídek. Smlouva se zhotovitelem byla podepsána v 02/2015.
3272831066 | R15 | D1 0137 Přerov - Lipník | 6890885 | 14.3 | OLM | ANO - pravomocné | zahájeno 10.7.2014 | předpoklad 04/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení stavby 02/2015 nebyl dodržen, protože došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci VŘ na 11.2.2015. V současnosti probíhá hodnocení nabídek uchazečů.
3272621009 | R15 | D3 0309/I Bošilec - Ševětín | 2941776 | 8.14 | JHC | ANO - pravomocné | zahájeno 28.1.2015 | předpoklad 08/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 11/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zpoždění při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek a tak schválení ZDS CK MD. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení stavby 04/2015.
3272621010 | R15 | D3 0309/II Ševětín - Borek | 2506929 | 10.7 | JHC | předpoklad 05/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 11/2015 | Původní předpokládaný termín získání SP 12/2014 nebyl dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyvlastnění. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 01/2015 a zahájení stavby 06/2015.
5211550018 | R15 | D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek | 735000 | 4.6 | STC | ANO - pravomocné | zahájeno 29.7.2014 | předpoklad 03/2015 | Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce
5211550020 | R15 | D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice | 1004000 | 7.71 | STC | ANO 19.9.2014 - nepravomocné | předpoklad 05/2015 | předpoklad 10/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 02/2015 nebude dodržen, protože došlo ke zpoždění při zpracování podkladů pro ZDS (zpracování doplňujících diagnostických průzkumů). Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 08/2015.
5611550009 | R15 | D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ | 1350000 | 7.2 | VYS | ANO - pravomocné | zahájeno 29.7.2014 | předpoklad 06/2015 | Probíhá hodnocení nabídek.
5621550006 | R15 | D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka | 665000 | 3.6 | JHM | ANO - pravomocné | zahájeno 29.7.2014 | předpoklad 03/2015 | Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
5111540058 | R15 | R1 510 Satalice - Běchovice, oprava | 232320 | 3.8 | STC | ANO - pravomocné | zahájeno 08/2014 | předpoklad 03/2015 | Podepsána SOD se zhotovitelem.
3271234005 | R15 | R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves | 499750 | 3.773 | UST | předpoklad 07/2015 | rok 2009 | předpoklad 09/2015 | Původní předpokládaný termín získání SP 04/2015 nebude dodržen, neboť nedošlo k dohodě s obcí Bítozeves o převzetí nadjezdu přes R7 a je nutné přepracovat DSP. Z těchto důvodů došlo ke zpoždění u předpokládaného termínu zahájení stavby - původně 06/2015.
3272851067 | R15 | R49 Hulín - Fryšták | 8932348 | 17.3 | ZLN | předpoklad 06/2015 | rok 2009 | předpoklad 08/2015 | Původní předpokládaný termín získání SP 02/2015 nebude dodržen, neboť stále je nedořešena problematika životního prostředí a pokračují námitky ze strany občanských iniciativ. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u předpokládaného termínu zahájení stavby - původně 03/2015.
3271114033 | R15 | I/62 Děčín – Vilsnice | 651519 | 1.78 | UST | předpoklad 05/2015 | rok 2009 | předpoklad 07/2015 | Původní předpokládaný termín získání SP 02/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a veškeré podklady pro získání SP. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 04/2015.
3271114141 | R15 | I/14 Kunratice - Jablonec n.N. | 695695 | 2.61 | LBR | ANO - pravomocné | předpoklad 02/2015 | předpoklad 07/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 10/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zpoždění při vydání SP a při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 06/2015.
3271116280 | R15 | I/49 Vizovice - Lhotsko | 267167 | 2.34 | ZLN | ANO - pravomocné | zahájeno 9.9.2014 | předpoklad 03/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení stavby 02/2015 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení v rámci VŘ. Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
3271117002 | R15 | I/11 Opava severní obchvat - východní část | 856644 | 1.75 | MRS | předpoklad 03/2015 | předpoklad 04/2015 | předpoklad 10/2015 | Původní předpokládaný termín získání SP 01/2015 nebyl dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyvlastnění 1 pozemek. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - zahájení VŘ na zhotovitele stavby 02/2015 a zahájení stavby 07/2015.
3271112018 | R15 | I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov | 696618 | 5.4 | VYS | ANO - pravomocné | zahájeno 12.9.2014 | předpoklad 03/2015 | Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
3271112011 | R15 | I/22 Strakonice | 429227 | 1.54 | STC | předpoklad 03/2015 | předpoklad 05/2015 | předpoklad 11/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 01/2015 nebyl dodržen, protože dochází ke zdržení při dokončení ZDS a jejího projednání (realizace úspor, přepracování soupisu prací). Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 06/2015.
3271116093 | R15 | I/53 Lechovice, obchvat | 359547 | 4.39 | JHM | ANO - pravomocné | předpoklad 05/2015 | předpoklad 10/2015 | Probíhá zpracování ZDS
3271116266 | R15 | I/38 Znojmo obchvat II | 579288 | 3.38 | JHM | ANO - pravomocné | předpoklad 03/2014 | předpoklad 09/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 12/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 06/2015.
3271127079 | R15 | I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka | 129065 | 1.36 | ZLN | ANO - pravomocné | zahájeno 4.11.2014 | předpoklad 04/2015 | Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
3271131029 | R15 | I/2 Kutná Hora most ev.č. 2-013 | 194095 | 0.2 | STC | ANO - pravomocné | zahájeno 28.1.2015 | předpoklad 07/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 11/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek (Design and Build). Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 03/2015.
3271133021 | R15 | I/26 Plzeň most ev.č.26-009..1,2 (Letná) | 121000 | 0 | PLZ | ANO - pravomocné | zahájeno 28.1.2015 | předpoklad 04/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 12/2014 byl překročen pouze o týden. Termín pro podání nabídek byl 20.2. 2015.
3271626012 | R15 | I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 | 140932 | 0.48 | ZLN | ANO - pravomocné | předpoklad 04/2015 | předpoklad 09/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 02/2015 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení při výběru zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 06/2015.
5211510019 | R15 | I/38 Nová Ves, most ev.č. 38-034 přes trať ČD | 89059 | 0.44 | STC | ANO - pravomocné | předpoklad 02/2014 | předpoklad 06/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 12/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 04/2015.
5211510020 | R15 | I/38 Malín, rekonstrukce mostu ev. č. 38-042 | 45808 | 0.11 | STC | ANO - pravomocné | předpoklad 04/2015 | předpoklad 08/2015 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 12/2014 nebyl dodržen, protože došlo ke zdržení při finalizaci ZDS zejména revizi obchodních podmínek. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 04/2015.
5611510003 | R15 | I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice, přeložka | 77922 | 0.89 | VYS | ANO - pravomocné | zahájeno 24.11.2014 | předpoklad 03/2015 | Odesláno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce.
CELKEM 2015 |  |  | 35935202 | 125.533
3272531003 | R16 | D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 9644291 | 15.22 | KHR | předpoklad 10/2015 | předpoklad 12/2015 | předpoklad 06/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 03/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyvlastnění. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 05/2015 a zahájení stavby 11/2015.
3272531004 | R16 | D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 4695402 | 7.39 | KHR | předpoklad 10/2015 | předpoklad 12/2015 | předpoklad 06/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 06/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyvlastnění. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 09/2015 a zahájení stavby 03/2016.
5611550003 | R16 | D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů | 791730 | 5.42 | VYS | ANO - pravomocné | předpoklad 05/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 02/2015 nebude dodržen, protože došlo ke zpoždění při zpracování podkladů pro ZDS (zpracování doplňujících diagnostických průzkumů, nové zaměření po zrušení původního VŘ). Z těchto důvodu a z důvodu pokračující výstavby úseku 21 došlo ke zpoždění u předpokládaného zahájení stavby 08/2015.
3271117012 | R16 | I/68 Třanovice - Nebory | 3087996 | 6.09 | MRS | předpoklad 06/2015 | předpoklad 07/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 02/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 03/2015 a zahájení stavby 08/2015.
5211550004 | R16 | D1 SSÚD Mirošovice | 310358 | 0 | STC | předpoklad 06/2015 | předpoklad 10/2015 | předpoklad 02/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 03/2015 nebyl dodržen, neboť došlo k odvolání do územního rozhodnutí a tím došlo k výraznějšímu zdržení přípravy stavby. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 05/2015 a zahájení stavby 10/2015.
5531540001 | R16 | R35 Časy - Ostrov | 5581437 | 13.5 | PBC | předpoklad 01/2016 | předpoklad 03/2016 | předpoklad 08/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 06/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyjímky, vyvlastnění apod.. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 06/2015 a zahájení stavby 12/2015.
5531540002 | R16 | R35 Opatovice nad Labem - Časy | 6822323 | 12.61 | PBC | předpoklad 01/2016 | předpoklad 03/2016 | předpoklad 08/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 06/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyjímky, vyvlastnění apod.. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 06/2015 a zahájení stavby 12/2015.
5211510016 | R16 | I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1 | 109276 | 14.5 | STC | předpoklad 06/2015 | předpoklad 08/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 03/2015 nebude dodržen, neboť došlo ke zdržení při získání ÚR (protesty dotčených obcí). Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 04/2015 a zahájení stavby 08/2015.
3271116022 | R16 | R55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1307128 | 3.14 | ZLN | předpoklad 10/2015 | předpoklad 12/2015 | předpoklad 06/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 04/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu - vyjímky, vyvlastnění apod. a dokončit procesy změny ÚR (27 lokálních změn). Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 06/2015 a zahájení stavby 11/2015.
3271117007 | R16 | R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 | 1241799 | 2.35 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 10/2015 | předpoklad 04/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 05/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění při výběrovém řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 10/2015.
3271267018 | R16 | R48 Frýdek Místek - obchvat | 5244598 | 8.57 | MRS | ANO - pravomocné, část chybí (předpoklad 04/2015) | předpoklad 10/2015 | předpoklad 04/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 05/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění při výběrovém řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 10/2015. Zároveň přetrvávají problémy na části stavby z hlediska SP.
3271267021 | R16 | R48 Rybí - MÚK Rychaltice | 3807102 | 11.53 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 10/2015 | předpoklad 05/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 04/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění při výběrovém řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 09/2015.
3271117001 | R16 | I/57 Krnov SV obchvat | 1962874 | 7.76 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 10/2015 | předpoklad 04/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 04/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění z důvodu výběrového řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby -původně 09/2015.
3271124135 | R16 | I/13 Třebušice MÚK | 384367 | 1.15 | UST | ANO - pravomocné | předpoklad 10/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 04/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění při výběrovém řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 09/2015.
5611550006 | R16 | D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2118700 | 13.9 | JHM | předpoklad 06/2015 | předpoklad 10/2015 | předpoklad 06/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 08/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zdržení při zpracování podkladů pro PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 04/2016
5611550004 | R16 | D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice - EXIT 81 Koberovice | 892655 | 5.98 | VYS | předpoklad 06/2015 | předpoklad 09/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 07/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zdržení z důvodu výběrového řízení na zhotovitele PDPS.
5611550007 | R16 | D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov | 632657 | 5.98 | VYS | ANO - pravomocné | předpoklad 09/2015 | předpoklad 03/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 07/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zdržení z důvodu výběrového řízení na zhotovitele PDPS.
5611550011 | R16 | D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí, vých. – EXIT 153 Lhotka | 798901 | 6.62 | VYS | předpoklad 05/2015 | předpoklad 11/2015 | předpoklad 05/2016 | Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 07/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zdržení z důvodu výběrového řízení na zhotovitele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 03/2016. Původní předpokládaný termín získání SP 03/2015 nebude dodržen, neboť došlo ke zdržení při projednávání projektové dokumentace.
3271212013 | R16 | R4 Lety - Čimelice | 822422 | 2.59 | JHC | ANO - pravomocné | předpoklad 05/2015 | předpoklad 03/2016 | Stavba je připravena, předpoklad zkrácení termínu zahájení VŘ - původně 08/2015, připravuje se odůvodnění veřejné zakázky do vlády
3271221011 | R16 | R6 Nové Strašecí - Řevničov | 1960936 | 5.55 | STC | předpoklad 11/2015 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 06/2016 | Rizika - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení. Úprava předpokládaného termínu realizace (původně 04/2016) v závislosti na průběhu VŘ na zhotovitele.
3271221012 | R16 | R6 Řevničov, obchvat | 2240394 | 4.2 | STC | předpoklad 11/2015 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 06/2016 | Rizika - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení. Úprava předpokládaného termínu realizace (původně 04/2015) v závislosti na průběhu VŘ na zhotovitele.
3271224002 | R16 | R6 Lubenec obchvat | 1883164 | 8.2 | UST | předpoklad 11/2015 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 06/2016 | Rizika - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271267020 | R16 | R48 MÚK Bělotín - Rybí | 4689630 | 17.34 | MRS | předpoklad 12/2015 | předpoklad 03/2016 | předpoklad 10/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 06/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 10/2015 a zahájení stavby 03/2016.
3271111056 | R16 | I/3 Olbramovice přeložka | 507839 | 3.42 | STC | předpoklad 03/2016 | předpoklad 05/2016 | předpoklad 10/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 12/2015 nebude pravděpodobně dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - původně zahájení VŘ na zhotovitele stavby 01/2016 a zahájení stavby 06/2016.
5621510009 | R16 | I/42 Brno VMO Žabovřeská I. etapa | 2883266 | 1.8 | JHM | předpoklad 10/2015 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 07/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 06/2015 nebude pravděpodobně dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou.Původní předpokládaný termín zahájení VŘ na zhotovitele stavby 08/2015 nebude dodržen, protože dochází ke zpoždění při výběrovém řízení na zpracovatele PDPS. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění u zahájení stavby - původně 03/2016.
3271111006 | R16 | I/16 Slaný - Velvary | 1884509 | 13.35 | STC | předpoklad 09/2015 | předpoklad 12/2015 | předpoklad 05/2016 | Původní předpokládaný termín získání SP 09/2015 nebude dodržen, neboť se dosud nepodařilo dokončit majetkoprávní přípravu a získat všechny souhlasy se stavbou. Z těchto důvodu došlo ke zpoždění i u dalších předpokládaných termínů - zahájení VŘ na zhotovitele stavby 12/2015 a zahájení stavby 05/2016.
3271113046 | R16 | I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 2. stavba | 399856 | 2.95 | PLZ | předpoklad 10/2015 | předpoklad 12/2015 | předpoklad 05/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271113622 | R16 | I/21 Trstěnice - Drmoul | 940511 | 5.01 | KVA | předpoklad 12/2015 | předpoklad 03/2016 | předpoklad 08/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271114140 | R16 | I/13 Kunratice - Jablonné v Podj. | 235334 | 2.52 | LBR | předpoklad 09/2015 | předpoklad 11/2015 | předpoklad 03/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271115110 | R16 | I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat | 257784 | 2.78 | KHR | předpoklad 03/2016 | předpoklad 05/2016 | předpoklad 10/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271117017 | R16 | I/58 Příbor - Skotnice | 1401240 | 2.85 | MRS | ANO - pravomocné | předpoklad 09/2015 | předpoklad 03/2016 | Riziko - proces výběrového řízení
3271125108 | R16 | I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta | 222316 | 0 | KHR | předpoklad 12/2015 | předpoklad 02/2016 | předpoklad 06/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271125152 | R16 | I/34 Roušťany - Pohled | 391399 | 2.89 | VYS | ANO - pravomocné | předpoklad 09/2015 | předpoklad 03/2016 | Riziko - proces výběrového řízení
3271127230 | R16 | I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 748235 | 1.46 | OLM | předpoklad 01/2016 | předpoklad 04/2016 | předpoklad 09/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3271133006 | R16 | I/20 Plzeň most gen. Pattona ev.č.20-036.1,2 | 319344 | 0.23 | PLZ | předpoklad 06/2015 | předpoklad 09/2015 | předpoklad 03/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
5311510004 | R16 | I/19 Chýnov | 587031 | 3.8 | JHC | předpoklad 11/2015 | předpoklad 01/2016 | předpoklad 06/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení
3272631010 | R16 | D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 6973452 | 7.2 | JHC | předpoklad 03/2016 | předpoklad 06/2016 | předpoklad 11/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení, z důvodu podmínek MV a stavebního úřadu je nutné vydat lokální změny ÚR.
3272631009 | R16 | D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 6929367 | 12.55 | JHC | předpoklad 03/2016 | předpoklad 06/2016 | předpoklad 11/2016 | Riziko - dokončení majetkoprávní přípravy, získání SP a proces výběrového řízení, z důvodu MÚK Roudné je nutné vydat lokální změny ÚR.
CELKEM 2016 |  |  | 85711623 | 242.4
CELKEM 2014+2015+2016 |  |  | 129578193.79 | 397.473
Vysvětlivky:
BAL |  | Bez alokace
CK |  | Centrální komise
ČD |  | České dráhy, a.s.
JHC |  | Jihočeský kraj
JHM |  | Jihomoravský kraj
JV |  | Jihovýchod
KHR |  | Královéhradecký kraj
KVA |  | Karlovarský kraj
LBR |  | Liberecký kraj
MD |  | Ministerstvo dopravy
MRS |  | Moravskoslezský kraj
MÚK |  | Mimoúrovňová křižovatka
MV |  | Ministerstvo vnitra
OLM |  | Olomoucký kraj
PBC |  | Pardubický kraj
PD |  | Projektová dokumentace
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby
PLZ |  | Plzeňský kraj
PRH |  | Hlavní město Praha
SFDI |  | Státní fond dopravní infrastruktury
SOD |  | Smlouva o dílo
SP |  | Stavební povolení
SSÚD |  | Středisko správy a údržby dálnic
STC |  | Středočeský kraj
SV |  | Severovýchod
ÚR |  | Územní rozhodnutí
UST |  | Ústecký kraj
VMO |  | Velký městský okruh (v Brně)
VŘ |  | Výběrové řízení
VYS |  | Kraj Vysočina
ZDS |  | Zadávací dokumentace stavby
ZLN |  | Zlínský kraj