## Stavby 2016-18
II.
Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.1.2017
C e l k e m | 250506458.3
[tis. Kč]
Název | Celkem akce | Stav projektové přípravy | Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků) | Stav EIA | předpoklad realizace od | Předložení žádosti o stanovisko EIA | Předložení žádosti o stavební povolení na hlavní trasu
ŘSD ČR | 161380171.3
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov | 700000 | Stavba zahájena ke dni 23.8.2016 | 100% | Není vyžádováno | 2016 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů | 792320 | Stavba zahájena | 100% | Není vyžádováno | 2016 | Není vyžadováno | Vydáno SP
D3 0309/II Ševětín - Borek | 1400013 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací i verifikační stanoviska | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 | 300139 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
I/34 Roušťany - Pohled | 395177 | Stavba zahájena | 100% | 100/2001 Sb., závěry zjišťovacího řízení | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice | 1710000 | IČ pro SP, zpracovává se PDPS | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | Před vydáním v 1. instanci, řeší se námitky účastníků řízení
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice | 1110000 | Probíhá výběrové řizení na zhotovitele, podány nabídky dne 1.9.2016 - před podpisem Smlouvy | 100% | Není vyžádováno | 2017 | Není vyžadováno | V rozkladové komisi, předpoklad rozhodnutí v 01/2017
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov | 2396700 | Probíhá výběrové řizení na zhotovitele, podány nabídky dne 4.8. 2016 -probíhá hodnocení nabídek | 100% | Není vyžádováno | 2017 | Není vyžadováno | V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov | 1399000 | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, nabídky podány dne 10.11.2016 - probíhá hodnocení | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | Vydáno SP, v právní moci
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka | 1140000 | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele, nabídky podány dne 14.11.2016 - probíhá hodnocení | 100% | Není vyžadováno | 2017 | Není vyžadováno | V rozkladové komisi, předpoklad rozhodnutí v 01/2017
D1 0136 Říkovice-Přerov | 8875177 | Zpracovaná DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, připravena akt. DÚR pro změnu ÚR, | 68.86% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 30.11.2016 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016 | 06/2017, vydání změny ÚR 06/2017
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice | 4026382 | Probíhá majetkoprávní vypořádání a zpracována DSP, probíhá zpracování PDPS | 93.14% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | 04/2017, vydání změny ÚR 04/2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín | 5448249 | Probíhá majetkoprávní vypořádání a zpracována DSP, probíhá zpracování PDPS | 74.68% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 6.1.2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | 04/2017, vydání změny ÚR 04/2017
D6 Lubenec obchvat | 1883164 | Probíhá majetkoprávní příprava (zbývá 1 LV), podklady pro SP, dokončen čistopis PDPS, nutná dílčí změna ÚR u jedné rampy MÚK | 97,37%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 6.12.2016 | 04/2017
D6 Nové Strašecí - Řevničov | 1960936 | Probíhá majetkoprávní vypořádání, podklady pro SP, dokončen čistopis PDPS | 70.73% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 6.12.2016 | 05/2017
D6 Řevničov, obchvat | 2240394 | Probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS | 87.5% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 6.12.2016 | 05/2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice | 9654212 | Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum - vydáno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce | 100%, chybí dílčí věcná břemena | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno 8.12.2016 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 29.9.2016 | žádost podána
D11 1107 Smiřice - Jaroměř | 4721582 | Podány žádosti pro SP, probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce - 1 LV, zpracovává se PDPS, probíhá výběrové řízení na archeologický průzkum -vydáno rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce | 98.49% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko dne 14.12.2015 | 2017 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení. | žádost podána
D35 Časy - Ostrov | 5917120 | Probíhá majetkoprávní vypořádání , zpracovává se PDPS,probíhá hodnocení nabídek na archeologický průzkum | 95,51%, chybí 14 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016 | 04/2017
D35 Opatovice nad Labem - Časy | 6602284 | Probíhá majetkoprávní vypořádání , zpracovává se PDPS, probíhá hodnocení nabídek na archeologický průzkum | 98,00 %, chybí 4 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 23.12.2016 | 04/2017
D48 Frýdek Místek - obchvat | 5273220 | Dokončen čistopis PDPS pro celou stavbu, na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde je SP v rozkladové komisi (všechna vyjádření k dispozici), zbytek trasy bez SP - čeká na EIA. Je zpracována změna PDPS a soupisu prací pro rozdělení zakázky na 2: 1.) D48 F.M., obchvat, I. stavba vč. D56 F.M., připojení na D48 a 2.) D48 F.M., obchvat, II. stavba. | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MRS kraje, předpoklad vydání stanoviska v 02/2017 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 8.12.2016 | Vydáno 11/2013 na část trasy, žádosti podány
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice | 3818102 | Platná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele,nabídky podány dne 26.11.2016 - probíhá hodnocení | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | Vydáno dle 244/1992 Sb. | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
D49 4901 Hulín - Fryšták | 8887637 | Bude stavební řízení - nutné získat pravomocné výjimky z cháněných živočichů - odvolání řešeno na MŽP, vybrán zhotovitel | 100% | 244/1992 Sb., REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.11.2016 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 5.10.2016 | Bude podána žádost o obnovení řízení v 01/2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV | 1307039 | Probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP, zpracovává se PDPS, nutná změna ÚR | 98,6%, chybí 1LV (vyvlastnění) | 244/1992 Sb. REŽIM §23a, stanovisko vydáno dne 22.12.2016 | 2017 | Na MŽP předloženo 20.9.2016, rozsah podkladů uznán dostatečný dne 27.10.2016 | 03/2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48 | 1262894 | Dokončen čistopis PDPS, vydána všechna potřebná SP, podrobnosti viz stavba D48 Frýdek Místek - obchvat, | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | vydáno | Vydáno SP
I/3 Olbramovice přeložka | 584778 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS) | 92,75%, chybí 5 LV | 244/1992 Sb., nové Oznámení EIA, zjišťovací řízení probíhá | 2017 | Zjišťovací řízení EIA zahájeno v 12/2016 | 07/2017
I/11 Opava severní obchvat východní část | 836645 | V rámci výběrového řízení podány námitky proti rozhodnutí zadavatele, vydáno SP na celou trasu | 99.52% | 244/1992 Sb., vydáno SP na většinu hlavní trasy, pro zbývající objekty byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení - pravomocné | 2017 | Vydán negativní ZZŘ 23.8.2016 | Vydáno, vydáno SP i na zbylých 120 m
I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) | 386766 | čistopis PDPS | 100% | 244/1992 Sb. Biologické průzkumy od jara 2016 probíhají, bude zpracováno nové Oznámení EIA na změny | 2017 | předpoklad předložení na KÚ 02/2017 | Vydáno, nutné získat dílčí SP - 05/2017
I/16 Slaný - Velvary | 1969523 | Majetkopravní příprava a IČ pro SP, zpracovává se ZDS (PDPS) | 98,94%, chybí 5 LV | Vydán negativní závěr zjišťovacího řízení dle z. 39/2015 Sb. v právní moci. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 06/2017
I/19 Chýnov | 615631 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava komplikovaná exekučním řízením, chybí 1 LV - požádáno o vyvlastnění, probíhá zpracování PDPS | 99.01% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016 | 2017 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení. | 06/2017
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba | 302486 | IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS) | 90,00%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA | 2017 | předpoklad předložení na KÚ ŽP 03/2017 | 07/2017
I/21 Trstěnice - Drmoul | 940511 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracována ZDS (PDPS) | 97,73%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., bude nové Oznámení EIA na celou stavbu | 2017 | předpoklad předložení na KÚ ŽP 03/2017 | 07/2017
I/22 Strakonice | 430547 | Vydané stavební povolení. Před podpisem Smlouvy se zhotovitelem | 100% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 16.3.2016, prodloužení platnosti stanoviska z 11.7.2016 | 2017 | Q4/2015 | Vydáno SP
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí | 736303 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 93,10%, chybí 2 LV | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 07/2017
I/57 Krnov SV obchvat | 1685213 | Vydána všechna potřebná SP, probíhá výběrového řízení na zhotovitele, nabídky podány dne 1.12.2016 - probíhá hodnocení | 100% | 244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP | 2017 | Není relevantní, platné SP | Vydáno SP před 1.4.2015 (před účinností 39/2015 Sb.)
I/58 Příbor - Skotnice | 1423487 | Je vydané SP, probíhá výběrové řízení na zhotovitele - termín pro podání nabídek 26.1.2017 | 100% | 100/2001 Sb., negativní závěr zjišťovacího řízení | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
I/68 Třanovice - Nebory | 3078545 | Probíhá výběrové řízení na zhotovitele - termín pro podání nabídek 18.1.2017 | 100% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, negativní CS ke změně povrchu vozovky, závěr zjišťovacího řízení potvrdil, že změny nemohou mít významný negativní vliv, ZZŘ v právní moci (podané námitky byly formálně nepřípustné) | 2017 | ověřovací stanovisko vydáno 20.11.2015, coherence stampy dle rozběhu navazujících řízení budou moci být kladné, změna povrchu vozovky posouzena v ZŘ s výsledkem, že nemůže mít významný negativní vliv (je v právní moci). | 03/2017
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejkalka | 945000 | DSP, IČ pro SP, zvažuje se nové variantní řešení | N/A: Dle výsledné varianty | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | 12/2017
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec | 1050442 | Nepravomocné SP, podány námitky - v Rozkladové komisi | 100% | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | V rozkladové komisi
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice | 1603524 | IČ pro SP, zpracovává se PDPS | 100% | Není vyžadováno | 2018 | Není vyžadováno | 09/2017
D4 Čimelice - Mirotice (PPP) | 2637775.8 | DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen | 57.36% | 244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP. | 2018 | předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 06/2018
D4 Lety - Čimelice (PPP) | 738172.6 | DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN | 100% | 244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP. | 2018 | předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 06/2018
D4 Milín - Lety (PPP) | 2733874 | DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen | 55,59% (85% ploch trvalého záboru, 107 vyvlastnění v Příbrami) | 244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP. | 2018 | předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 06/2018
D7 Chlumčany zkapacitnění | 2086126 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 0% | 244/1992 Sb., částečně i 100/2001 Sb. - nevyužitelné, připravována nová EIA na celý úsek | 2018 | předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 03/2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu | 1180243 | Aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a výkupy | 75% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA vč. sousedního úseku "D7 Chlumčany, zkapacitnění" | 2018 | předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 03/2018
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu | 854594 | Zpracována DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 0% | 100/2001 Sb., čeká se na ověřovací stanovisko | 2018 | na MŽP předloženo 9/2016, předpoklad vydání OS Q1/2017 | 06/2018
D11 MÚK Beranka | 346886 | IČ pro ÚR | 0% | 100/2001 Sb., prodloužena platnost do 30.9.2020, dne 10.7.2016 vydáno ověřovací stanovisko | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 05/2018
D48 MÚK Bělotín - Rybí | 4674438 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 88.15% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA | 2018 | předpoklad předložení nové dokumentace EIA na MŽP 05/2017 | 03/2018
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko | 3353488 | IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při průchodu CHKO Pálava - zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje v CHKO stavět dálnice. Ustanovení však bylo v zákoně pro původní dálnice (dnes dálnice I. třídy) a nikoliv pro rychlostní silnice (dnes dálnice II. třídy). Žádoucí novelizovat předmětné ustanovení na zákaz stavět v CHKO dálnice I. třídy. | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016 | 2018 | Coherence stamp bude vydáván do obnoveného územního řízení po jeho znovuzahájení | 03/2018
I/16 Nová Paka - obchvat | 1542970 | Dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované | 92.68% | 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 09/2017 | 05/2018
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa | 474020 | Akt. ZP, IČ pro SP | 55,36%, zpřesněn záborový elaborát | 100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb. | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 03/2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění | 627739 | Dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 0% | ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 08/2018
I/33 Jaroměř - obchvat | 951039 | IČ pro ÚR, ÚR nepravomocné - probíhá Rozklad na KÚ | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015 | 2018 | Nutno flexibilně vydávat CS po zahájení navazujících řízení. | 10/2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice | 432443 | zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava - nutné vyvlastnění 1 LV | 97,37%, chybí 1LV, nutné vyvlastnění | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | předpoklad předložení na KÚ 05/2017 | 06/2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina | 794982 | Akt. ZP, DSP | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 06/2017 | 09/2018
I/36 Sezemice obchvat | 895631 | Zpracovává se DSP | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 07/2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany | 429601 | Zpracováná DSP probíhá majetkoprávní příprava | 69.26% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 04/2017 | 05/2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat | 1576291 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava - chybí 5 LV, zpracovává se PDPS | 93.9% | 100/2001 Sb., ukončeno závěrem zjišťovacího řízení | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2017
I/38 Znojmo obchvat I | 310874 | Znovu vydáno ÚR - nepravomocné, podány odvolání, řeší KÚ JHM kraje | 99%, chybí 1 LV | 244/1992 Sb., proběhlo nové zjišťovací řízení EIA, ukončeno v ZŘ | 2018 | Ukončeno negativním závěrem zjišťovacího řízení | Probíhá řízení o ÚR, řeší se odvolání proti prvoinstančnímu ÚR na krajském úřadě JHM kraje
I/42 Brno, VMO - Rokytova | 1576000 | Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 1.45% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s předchozím úsekem Tomkovo náměstí. | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 03/2018
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I | 2883266 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS | 97,39%, chybí 3 LV | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA, biologické průzkumy budou dokončeny na jaře 2017 | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 04/2017 | 10/2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí | 1667536 | Aktualizace DSP, akt. ZP, IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 32.61% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s navazujícím úsekem Rokytova | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 03/2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov | 838456 | Zpracována DSP, nutná změna ÚR, probíhá rozesílání a uzavírání smluv na pozemky. | 38.36% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | Předpoklad předložení na KÚ 08/2017 | 06/2018
I/67 Karviná - obchvat | 654830 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava - probíhá 8 vyvlastňovacích řízení | 86.36% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2018 | předpoklad předložení na KÚ 07/2017 | 04/2018
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží | 2822942 | Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - probíhá odesílání návrhů kupních smluv vlastníkům | 0.47% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici. | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 08/2017 | 05/2019
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla | 7077059 | Zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - probíhá odesílání návrhů kupních smluv vlastníkům | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici. | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 08/2017 | 05/2019
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice | 1351845 | Změna ÚR pravomocná, akt. DSP, zahájena IČ pro SP a majetkoprávní příprava - probíhá odesílání návrhů kupních smluv vlastníkům | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici. | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 08/2017 | 05/2019
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP) | 1572975.8 | DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv. | 0% | 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 04/2019
D4 Mirotice, rozšíření (PPP) | 810712.1 | Zahájeny práce na DSP | 0% | 244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4. | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 04/2019
D6 Krupá, přeložka | 2033856 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 31.08% | 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice) | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 04/2019
D6 Hořesedly, přeložka | 2344355 | IČ pro SP, majetkoprávní příprava | 37.89% | 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice) | 2019 | Předpoklad předložení na MŽP 07/2017 | 04/2019
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat) | 1056097 | Probíhá uzemní řízení na změnu technického řešení, zpracovává se DSP | 83,87%, chybí 5 LV | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2019 | Předložení oznámení na KÚ 06/2017 | 10/2018
I/9 Svor | 781851 | Akt. ZP schválena, IČ pro ÚR | 0% | 100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2019
I/11 Opava, severní obchvat - západní část | 1772437 | Zpracovává se DSP | 0% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2019
I/20 České Budějovice, severní spojka | 2047447 | IČ pro ÚR, průzkumy pro DSP | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2019 | Nutné flexibilně vydat CS do územního řízení | 12/2018
I/27 Přeštice - obchvat | 1146552 | IČ pro ÚR | 0% | 244/1992 Sb., bude zadána nová EIA | 2019 | Předpoklad předložení na KÚ 10/2017 | 08/2019
I/34 Lišov - Vranín | 1417500 | IČ pro ÚR v návaznosti na novou EIA | 0% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2019 | Předpoklad předložení na KÚ 04/2017 | 12/2018
I/36 Časy - Holice | 279000 | Zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR, předpoklad aktualizace ÚR 5/2017 | 0% | 100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení | 2019 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 06/2019
I/38 Církvice obchvat | 793125 | Zpracována DSP, probíhá IČ pro SP a majetkoprávní příprava | 54.65% | 100/2001 Sb., ověřovací stanovisko vydáno 26.4.2016 | 2019 | Nutné flexibilně vydat CS do navazujících řízení | 04/2019
I/44 Bludov - obchvat | 4925679 | IČ pro ÚR | 0% | 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko | 2019 | Ověřovací stanovisko vydáno, zajišťují se coherence stampy do územního řízení | 06/2019
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba | 2421613 | Probíhá majetkoprávní příprava a IČ pro SP | 76.63% | 244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA | 2019 | předpoklad předložení na KÚ 06/2017 | 08/2019
SŽDC | 71145043
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská | 1449995 | Byla ukončena soutěž na zhotovitele stavby, příprava předání staveniště | 100% | Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna | 1248000 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou | 1069938 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. | 994405 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice | 851019 | 12.1.2017 dojde k předání staveniště vybranému zhotoviteli | 100% | 100/2001 Sb. | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část | 636585 | Ukončena soutěž na zhotovitele stavby, příprava předání staveniště | 20%, právo provést stavbu | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Peronizace ŽST Chodov | 505839 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo) | 472013 | Probíhá realizace | 100% | Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení | 2016 | Vydáno | Vydáno SP
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava | 441880 | Probíhá realizace | 100% | Není vyžadována | 2016 | Není vyžadována | Vydáno SP
Rekonstrukce žst. Hanušovice | 402000 | Probíhá realizace | 100% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2016 | vydáno | Vydáno SP
Modernizace trati Sudoměřice - Votice | 5999487 | Probíhá zpracování projektu stavby | 95%, probíhá vyvlastňování | Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM §23a - stanovisko vydáno | 2017 | Žádost dle §23a podána 13.10.2016 na MŽP, podklady uznány za dostatečné dne 3.11.2016 | 08/2017
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n. | 4419960 | Stavební povolení vydáno, zadávací řízení zadavatelem zrušeno, vyhlášeno nové zadávací řízení, námitky ke zrušení původního tendru byly podavatelem staženy, nabídky v novém tendru podány | 95% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | Vydáno SP
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice | 2798478 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby | 80% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 01/2017
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati | 1626975 | Probíhá zpracování projektu stavby | 40% | Stanovisko dle 100/2001 Sb. | 2017 | Souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru z 23.10.2015 | 02/2017
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu | 1443478 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby | 100% | Nepodléhá posuzování | 2017 | Nepodléhá posuzování | Vydáno SP
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín-Vlkov u Tišnova | 1400469 | Probíhá zpracování projektu stavby | 50% | Nepodléhá posuzování | 2017 | Nepodléhá posuzování | 02/2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty | 1075000 | Připravuje se aktualizace ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2017 | MŽP zatím nepožádáno | N/A
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 999973 | Probíhá zpracování projektu stavby, projekt komplikován vyhlášenou památkovou ochranou žst. Martinice v Krkonoších. Předpoklad nutné změny rozsahu stavby. | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Q4/2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice | 995795 | Probíhá zpracování projektu stavby | 75% | Ukončeno zjišťovacím řízením dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 04/2017
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo | 991470 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Vydáno SP
Revitalizace trati Týniště n.O.- Broumov | 987000 | Probíhá zpracování projektu stavby | 50% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | 01/2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice | 721000 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby, nabídky do 1.2.2017 | 100% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2017 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | SP vydáno
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice | 678020 | Probíhá zpracování projektu stavby | 70% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | 02/2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov | 676250 | Probíhá soutěž na zhotovitele stavby | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | vydáno
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část | 530216 | Schválena přípravná dokumentace | 100% | Nepodléhá posuzování | Realizace závisí na závěrech aktualizace SP IV. TŽK | Nepodléhá posuzování | Nelze odpovědně stanovit
Modernizace ŽST Cheb | 516895 | Probíhá zpracování projektu stavby | 0% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | 08/2017
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba | 510692 | Zpracován projekt stavby | 0% | Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb. | 2017 | Předložení na MŽP v 03/2017 | 05/2017
ETCS Přerov - Česká Třebová | 385918 | realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Vydáno SP
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín | 306292 | Realizace P+R, soutěž na zhotovitele zrušena, vyloučen jediný uchazeč. Připravuje se nová soutěž. | 100% | Není vyžadována | 2017 | Není vyžadována | Vydáno SP
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | 4434128 | Schválena přípravná dokumentace | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2018 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 06/2018
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna | 3706827 | Zpracován projekt stavby, komplikované územní řízení z důvodů obstrukcí o.s. | 80% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 10/2017
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 3642122 | Probíhá zpracování projektu stavby, komplikace na úrovni EIA | 50% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze na původní řešení. Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána na MŽP žádost o ukončení EIA | 2018 | Nová EIA od 2017 na dílčí úseky | 2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba | 2329617 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 08/2017
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | 1798390 | Probíhá zpracování projektu stavby | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 08/2017
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem | 1243833 | Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby | 30% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 03/2018
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 900000 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 06/2018
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba | 880370 | Probíhá zajištění územního rozhodnutí | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 12/2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov | 819410 | Probíhá zpracování projektu stavby | 0% | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 05/2017
ETCS Plzeň - Cheb | 775000 | Probíhá zpracování ZP+PD | 0% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 04/2018
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb | 660000 | Připravuje se zadání ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2018 | MŽP zatím nepožádáno | 08/2018
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část | 571362 | Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava | 0%, probíhá | Ukončeno ve zjišťovacím řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 07/2017
Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | 447467 | Probíhá zpracování projektu stavby | 0% | Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. | 2018 | Není relevantní - negativní závěr zjišťovacího řízení, nepodléhá EIA | 10/2017
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou | 350000 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace | 100% | Není vyžadována | 2018 | Není vyžadována | 08/2018
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo) | 4350000 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace, stavba bude v přípravě rozdělena na 3 části | 0% | Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP, plánováno rozdělení procesu EIA na stavby. 7.9.2016 podána na MŽP žádost o ukončení EIA | 2019 | Nová EIA od 2017 na dílčí úseky | 08/2019
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 1928170 | Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | Coherence stamp do územního řízení vydán 21.9.2016 | 02/2019
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN | 1782937 | Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby | 30% | Není vyžadována | 2019 | Není vyžadována | 09/2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) | 1420000 | Probíhá příprava na vypsání Projektu stavby | 0% | Stanovisko dle 100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 4.9.2015 | 2019 | Coherence stamp do územního řízení vydán 8.8.2016 | 10/2018
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) –Česká Třebová | 1120000 | Probíhá soutěž na ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2020
DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně) | 920000 | Probíhá soutěž na ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020 | MŽP zatím nepožádáno | 2020
Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) | 937868 | Probíhá zpracování ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2019 | MŽP zatím nepožádáno | 08/2018
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa | 992500 | Probíhá zpracování aktualizace ZP+PD | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2019 | MŽP zatím nepožádáno | 10/2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba | 710654 | Probíhá zpracování přípravné dokumentace | 0% | Probíhá zpracování dokumentace EIA | 2019 | ZZŘ ze dne 10.10.2016, vyžadována velká EIA | 05/2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín | 4600000 | Probíhá zpracování studie proveditelnosti, původní řešení územně neprůchodné | 0% | MŽP zatím nepožádáno | 2020+ | MŽP zatím nepožádáno | Nelze odpovědně stanovit
ŘVC ČR | 5323298
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě | 1003495 | Zpracovává se DSP | 100% | Není vyžádováno | 2017 | Není vyžádováno | Dílčí stavby, jednotlivé žádosti od 05/2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě | 308114 | Zpracovává se DUR/DSP pro Vraňansko-Hořínský kanál, probíhá IČ pro SP pro říční část | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Dle stanoviska MŽP ze dne 8.1.2015 nepodléhá posouzení. | 2017 | Není vyžádováno | 05/2017 říční část, 10/2017 kanálový úsek
Plavební komora Praha - Staré Město | 650000 | Probíhá EIA, po ukončení procesu EIA bude příprava a realizace předána Povodí Vltavy | 100%, pozemky Povodí Vltavy, s.p. | Probíhá posuzování dle 100/2001 Sb., dokumentace byla doplněna dle požadavků MŽP a předložena k dalšímu posuzování dne 6.12.2016, předpoklad vydání stanoviska do 3/2017 | 2019 | Doplněná dokumentace byla MŽP předložena dne 6.12.2016 | 06/2018
Plavební komora Bělov | 298689 | IČ pro ÚR | 95%, zbytek pozemků je zasmluvněn smlouvou o smlouvě budoucí | Rozhodnutím Ministra MŽP bylo dne 16.12.2016 v rámci odvolacího řízení k vydání územnímu rozhodnutí zrušeno ověřovací stanovisko ze dne 19.11.2015 původního stanoviska EIA ze dne 10.12.2010. | 2019 | Bude vydáno nové ověřovací stanovisko, původní ze dne 19.11.2015 bylo dne 16.12.2016 zrušeno rozhodnutím Ministra MŽP. Probíhá v rámci odvolacího řízení k vydání územního rozhodnutí - termíny jsou odvislé od rychlosti MŽP. | 06/2018
Stupeň Přelouč II | 3063000 | zpracovávání podkladů pro SEA a EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. | 100% pro stávající projektové řešení | 244/1992 Sb., bude nová SEA a dokumentace EIA | 2020+ | Závisí na procesu SEA, předpoklad 10/2018 | 2020+
Vysvětlivy / používané zkratky:
Řazení seznamu | Seznam řazen primárně dle předpokládaných let zahajování, následně u ŘSD dle názvů staveb, u SŽDC a ŘVC dle financí
Oranžový text | Vyžaduje zvýšenou pozornost / řešení od ostatních ministerstev vlády ČR k obblokování přípravy
Zelený text | Stavba zahájena
CS | Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP | Dokumentace pro stavební povolení
DÚR | Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA | Environmetal impact assessement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ | Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV | List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD | Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R | Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objkety, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS | Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a | Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP | Stavební povolení
ÚR | Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS) | Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP | Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ | Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní) | Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)